| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG Số /KH-UBND Dự thảo | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––––– Bắc Giang, ngày tháng năm 2022 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 233-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chủ trương sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2022-2025

Thực hiện Nghị quyết số 233-NQ/TU ngày 25/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chủ trương sắp xếp lại đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 233-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chủ trương sắp xếp lại ĐVHC cấp huyện và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2022-2025 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 233-NQ/TU) là nhiệm vụ chung của tỉnh; đây là nhiệm vụ trọng tâm của các sở, ngành, địa phương liên quan cần tập trung thực hiện, trong đó trách nhiệm trực tiếp thuộc về Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các đơn vị thành phố Bắc Giang, Yên Dũng, Việt Yên, Lục Ngạn và Sơn Động.

2. Quá trình thực hiện phải tiến hành khảo sát đánh giá tiêu chuẩn, tiêu chí ĐVHC cấp huyện, tiêu chuẩn đô thị để sắp xếp lại ĐVHC cấp huyện và phát triển đô thị phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh và đặc điểm dân cư, địa hình, thổ nhưỡng, phong tục tập quán của địa phương; bám sát nội dung Nghị quyết và đảm bảo quy định của pháp luật; đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội; tổ chức tuyên truyền tạo sự đồng thuận của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN

1. Quy hoạch và phân loại đô thị

Rà soát, lập điều chỉnh quy hoạch và phân loại đô thị đảm bảo không gian, định hướng phát triển và các điều kiện, tiêu chuẩn về đô thị, cụ thể sau:

1.1. Lập điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Bắc Giang mở rộng; đề án phân loại đô thị thành phố Bắc Giang mở rộng theo tiêu chí đô thị loại II (tối thiểu phần mở rộng phải được Bộ Xây dựng đánh giá đạt 50% tiêu chuẩn đô thị loại II trở lên).

Cơ quan chủ trì: Sở Xây dựng.

Cơ quan phối phợp: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Bắc Giang, UBND huyện Yên Dũng, các cơ quan liên quan.

1.2. Lập điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Chũ mở rộng; đề án phân loại đô thị Chũ mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV (điều kiện thành lập thị xã Chũ). Lập quy hoạch chung đô thị Phì Điền, Biển Động; đề án phân loại đô thị Phì Điền, Biển Động, huyện Lục Ngạn đạt tiêu chí đô thị loại V (điều kiện thành lập thị trấn Phì Điền, Biển Động).

Cơ quan chủ trì: UBND huyện Lục Ngạn.

Cơ quan phối phợp: Sở Xây dựng, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan.

Quá trình lập đồ án, đề án phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả, phù hợp thực tiễn xu hướng phát triển của tỉnh và trình tự, thủ tục theo quy định; lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nhiệm, đồng thời tranh thủ ý kiến của Bộ Xây dựng, các chuyên gia và nhà khoa học, các cơ quan trung ương liên quan; hoàn thành lập điều chỉnh quy hoạch và quy hoạch, phân loại đô thị trước tháng 6/2023.

2. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị

2.1. Rà soát, đánh giá thực trạng các tiêu chí, tiêu chuẩn của phường đối với thị trấn Tân An, thị trấn Nham Biền và các xã: Nội Hoàng, Tiền Phong, Hương Gián, Tân Liễu, Cảnh Thụy thuộc huyện Yên Dũng; tập trung huy động nguồn lực, thu hút các nguồn vốn hoàn thành các tiêu chí, tiêu chuẩn của phường trong năm 2022-2023.

Cơ quan chủ trì: UBND huyện Yên Dũng.

Cơ quan phối hợp: Sở Xây dựng, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan.

2.2. Rà soát, đánh giá tiêu chí, tiêu chuẩn của phường đối với xã: Dĩnh Trì, Tân Tiến, Song Khê, Tân Mỹ, Song Mai thuộc thành phố Bắc Giang; tập trung huy động nguồn lực, thu hút các nguồn vốn hoàn thành các tiêu chí, tiêu chuẩn của phường trong năm 2022.

Cơ quan chủ trì: UBND thành phố Bắc Giang.

Cơ quan phối hợp: Sở Xây dựng, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan.

2.3. Rà soát, đánh giá thực trạng các tiêu chí, tiêu chuẩn của phường đối với thị trấn Bích Động, thị trấn Nếnh và các xã: Tự Lạn, Ninh Sơn, Quảng Minh, Quang Châu, Vân Trung, Tăng Tiến, Hồng Thái thuộc huyện Việt Yên; tập trung huy động nguồn lực, thu hút nguồn vốn hoàn thành các tiêu chí, tiêu chuẩn của phường trong năm 2022-2023.

Cơ quan chủ trì: UBND huyện Việt Yên.

Cơ quan phối hợp: Sở Xây dựng, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan.

2.4. Rà soát, đánh giá thực trạng các tiêu chí, tiêu chuẩn đô thị loại IV đối với đô thị Chũ mở rộng; tiêu chuẩn đô thị loại V đối với đô thị Phì Điền, Biển Động; tập trung huy động nguồn lực, thu hút các nguồn vốn hoàn thành các tiêu chí, tiêu chuẩn đô thị loại IV, loại V trong năm 2022-2023.

Cơ quan chủ trì: UBND huyện Lục Ngạn.

Cơ quan phối hợp: Sở Xây dựng, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan.

2.5. Xây dựng cơ chế, chính sách thu hút nguồn lực, đầu tư xây dựng hoàn thiện các tiêu chí, tiêu chuẩn đô thị chưa đạt, đảm bảo các điện kiện thành lập thị xã Chũ; thị xã Việt Yên; thị trấn Phì Điền; thị trấn Biển Động; các đơn vị dự kiến thành lập phường thuộc thị xã Chũ, thị xã Việt Yên và thành phố Bắc Giang.

Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Cơ quan phối hợp: Sở Xây dựng, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, các cơ quan liên quan.

Thời gian hoàn thành xong trong quý IV/2022.

2.6. Lập quy hoạch, xây dựng hạ tầng của huyện Lục Ngạn sau sắp xếp

Lập quy hoạch, xây dựng trụ sở của huyện Lục Ngạn, đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất để bộ máy của ĐVHC cấp huyện hoạt động sau khi có Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cơ quan chủ trì: UBND huyện Lục Ngạn.

Cơ quan phối hợp: Sở Xây dựng, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan.

Thời gian thực hiện từ năm 2022-2025.

2.7. Tạm dừng đầu tư xây dựng mới các công trình chung không cần thiết đối với các ĐVHC cấp huyện thuộc diện sắp xếp.

3. Xây dựng Đề án sắp xếp lại ĐVHC cấp huyện và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2022-2025

Xây dựng đề án đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản hướng dẫn của cơ quan Trung ương; tranh thủ ý kiến hướng dẫn các chuyên gia và nhà khoa học, sự đồng thuận của Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng. Tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm, xây dựng đề án đảm bảo theo quy định, hoàn thiện hồ sơ báo cáo cơ quan Trung ương có thẩm quyền xem xét quyết định. Bao gồm các đề án thành phần sau:

3.1. Đề án “Nhập địa giới hành chính huyện Yên Dũng với thành phố Bắc Giang”, nhập nguyên trạng diện tích, dân số, các ĐVHC cấp xã thuộc huyện Yên Dũng với thành phố Bắc Giang để phấn đấu xây dựng thành phố Bắc Giang trở thành đô thị loại I. Đồng thời, thành lập 13 phường, gồm phường: Dĩnh Trì, Tân Tiến, Đồng Sơn, Song Khê, Tân Mỹ, Song Mai, Tân An, Nham Biền, Nội Hoàng, Tiền Phong, Hương Gián, Tân Liễu, Cảnh Thụy.

3.2. Đề án “Thành lập thị xã Việt Yên”, chuyển nguyên trạng huyện Việt Yên thành thị xã Việt Yên. Đồng thời, thành lập 09 phường (quy định đạt tỷ lệ 50% số phường trên tổng số các ĐVHC thuộc thị xã), gồm phường: Bích Động, Nếnh, Tự Lạn, Ninh Sơn, Quảng Minh, Quang Châu, Vân Trung, Tăng Tiến, Hồng Thái.

3.3. Đề án “Sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính huyện Lục Ngạn và huyện Sơn Động” để tách thành lập thị xã Chũ, huyện Lục Ngạn và điều chỉnh diện tích Trường bắn quốc gia TB1 thuộc địa giới hành chính huyện Sơn Động về huyện Lục Ngạn; thành lập thị trấn Phì Điền, Biển Động thuộc huyện Lục Ngạn; thành lập các phường: Chũ, Phượng Sơn, Trù Hựu, Nam Dương, Mỹ An, Hồng Giang thuộc thị xã Chũ.

Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.

Cơ quan phối hợp: Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Bắc Giang, huyện Yên Dũng, Việt Yên, Lục Ngạn, Sơn Động và các cơ quan liên quan.

Thời gian: Hoàn thiện dự thảo các Đề án chậm nhất tháng 6/2023.

3.2. Tổ chức lập, niêm yết danh sách và lấy ý kiến cử tri về Đề án

UBND tỉnh gửi nội dung phương án, đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện đến UBND cấp huyện, cấp xã có liên quan để thực hiện việc lấy ý kiến cử tri.

UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã tổ chức lập, niêm yết danh sách, lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ.

Thời gian: Hoàn thành trong tháng 7/2023.

3.3. Họp Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện

Trên cơ sở đề án, phương án sắp xếp ĐVHC cấp huyện của UBND tỉnh, HĐND cấp huyện, cấp xã tại các ĐVHC có liên quan thảo luận, biểu quyết, có Nghị quyết về việc tán thành hoặc không tán thành chủ trương sắp xếp ĐVHC theo trình tự từ cấp xã đến cấp huyện.

Thời gian: Hoàn thành trong tháng 8/2023.

3.4. Hoàn chỉnh Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện

Trên cơ sở ý kiến đóng góp của cử tri, HĐND cấp xã, cấp huyện, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ tổng hợp, hoàn thiện Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện và các số liệu liên quan để Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và trình HĐND tỉnh.

Thời gian: Hoàn thành trong tháng 11/2023.

3.5. Hoàn thiện hồ sơ trình các cơ quan trung ương

Sau khi Đề án được HĐND tỉnh có Nghị quyết thông qua, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Bộ Nội vụ, Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện theo quy định.

Thời gian: Hoàn thành trong tháng 12/2023.

3.6. Triển khai Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sau khi có Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện; đồng thời sắp xếp, kiện toàn các tổ chức trong hệ thống chính trị ở các ĐVHC cấp huyện mới, đảm bảo kịp thời giải quyết các thủ tục hành chính, ổn định đời sống Nhân dân.

4. Chính sách khuyến khích đối với cán bộ, công chức, viên chức

Trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về chế độ chính sách đặc thù để giải quyết cán bộ, công chức, viên chức dôi dư do sắp xếp ĐVHC cấp huyện hoặc thu hút cán bộ, công chức, viên chức công tác tại ĐVHC cấp huyện mới.

Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.

Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Tư pháp, các cơ quan đơn vị liên quan.

Thời gian: dự kiến trình HĐND tỉnh quý IV/2024.

5. Kinh phí: Nguồn kinh phí thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh từ ngân sách nhà nước và nguồn khác theo quy định pháp luật hiện hành.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ngành liên quan, UBND thành phố Bắc Giang và các huyện Việt Yên, Yên Dũng, Lục Ngạn và Sơn Động xây dựng kế hoạch thực hiện; tuyên truyền, quán triệt, ổn định tư tưởng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; chủ động thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2020-2025 của ngành, địa phương.

2. Đề nghị các cấp ủy đảng, Ủy ban MTTQ Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội quan tâm lãnh đạo, tuyên truyền, vận động đảng viên, đoàn viên, hội viên, Nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng sắp xếp ĐVHC.

3. Sở Thông tin và truyền thông, các cơ quan báo chí, thông tin truyền thông từ tỉnh đến cơ sở tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân để tăng cường nhận thức, tạo sự đồng thuận, chia sẻ trách nhiệm trong thực hiện Nghị quyết.

4. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, thẩm định giá các gói thầu, quy trình thủ tục đấu thầu về lập quy hoạch, xây dựng các đề án sắp xếp ĐVHC và phát triển đô trị trên địa bàn tỉnh, bố trí nguồn vốn đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, có hiệu quả nội dung kế hoạch.

5. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện kế hoạch; định kỳ báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

| Nơi nhận: - TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c); - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Các Ban xây dựng Đảng tỉnh; - Ủy ban MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh, - Các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh; - Huyện ủy, thành ủy; HĐND, UBND cấp huyện; - Các cơ quan báo trí TW thường trú tại tỉnh; - VPUBND tỉnh: LĐVP, các phòng, đơn vị; - Lưu: VT, TH.Ngọc. | T/M ỦY BAN NHÂN DÂN |
| --- | --- |

# Footnotes

Sở Xây dựng ý kiến giao UBND thành phố Bắc Giang nhưng do liên quan hai đơn vị cấp huyện nên để Sở Xây dựng chủ trì thực hiện

Khoản 1, Điều 3 Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

quy định phải đạt tỷ lệ 65% số phường trên tổng số ĐVHC thuộc thành phố